## TDSheet
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)"
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
1. | 1200000 |  |  | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | [21 empty] | 33695540
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [21 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1210000 |  |  | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | [21 empty] | 33695540
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [21 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1217330 |  |  | 7330 |  |  | 443 |  |  | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | [15 empty] | 26000000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | [15 empty] | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п |  | Ціль державної політики
1 |  | Забезпечення розвитку інфраструктури території
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п |  | Завдання
1 |  | ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНI ПРОВУЛКУ АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
2 |  | КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
3 |  | ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗI ВУЛИЦЬ ПРОВIДНИЦЬКОЇ ТА РАДIСНОЇ
4 |  | УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
5 |  | ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ
6 |  | БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНIЙ, 21 У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI
7 |  | БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРIПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНIВСЬКIЙ, 46 У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
8 |  | БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИАВАРIЙНИХ РОБIТ НА СХИЛI МIЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
№ з/п |  | Напрями використання бюджетних коштів * |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [8 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [8 empty] | Відхилення
[6 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11
1 |  | ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНI ПРОВУЛКУ АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI | [5 empty] | 20000000 |  |  |  | 20000000 | [13 empty] | -20000000 |  |  | -20000000
2 |  | КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | [5 empty] | 14181900 |  |  |  | 14181900 | [5 empty] | 5367540.45 |  |  | 5367540.45 |  |  |  |  | -8814359.55 |  |  | -8814359.55
3 |  | ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗI ВУЛИЦЬ ПРОВIДНИЦЬКОЇ ТА РАДIСНОЇ | [5 empty] | 5000000 |  |  |  | 5000000 | [5 empty] | 190000 |  |  | 190000 |  |  |  |  | -4810000 |  |  | -4810000
4 |  | УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | [5 empty] | 5700000 |  |  |  | 5700000 | [13 empty] | -5700000 |  |  | -5700000
5 |  | БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНIЙ, 21 У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 500000 | [5 empty] | 496764.43 |  |  | 496764.43 |  |  |  |  | -3235.57 |  |  | -3235.57
6 |  | ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ | [5 empty] | 1300000 |  |  |  | 1300000 | [13 empty] | -1300000 |  |  | -1300000
7 |  | БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРIПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНIВСЬКIЙ, 46 У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI | [5 empty] | 123125100 |  |  |  | 123125100 | [5 empty] | 122116657.7 |  |  | 122116657.7 |  |  |  |  | -1008442.3 |  |  | -1008442.3
8 |  | БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИАВАРIЙНИХ РОБIТ НА СХИЛI МIЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 100000 | [13 empty] | -100000 |  |  | -100000
Усього | [7 empty] | 169907000 |  |  |  | 169907000 | [5 empty] | 128170962.58 |  |  | 128170962.58 |  |  |  |  | -41736037.42 |  |  | -41736037.42
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Напрям 1: Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року. Розпочинати виконання робіт із улаштування ПС-1, ПС-2, влаштування кам’яної накидки, дощової каналізації, дренажів, будівництва насосної станції та зрошувальної мережі у зимовий період є недоцільним.
Напрям 2: Після внесення змін до помісячного розподілу бюджетних асигнувань у жовтні 2020 року було розпочато виконання робіт на об’єкті. Крім того лише у грудні збільшено бюджетні призначення в сумі 5 181,0 тис.грн., однак у зв'язку з обмеженістю в часі бюджетні кошти не використано в повному обсязі.
Напрям 3: Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року.
Напрям 4: Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року. Розпочинати виконання робіт із засипки укосів ґрунтом, улаштування дощової каналізації,робіт з благоустрою, озеленення у зимовий період є недоцільним.
Напрям 5: Будівельно-монтажні роботи не виконувались, у зв'язку з обмеженістю фінансування.
Напрям 6: Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року. Розпочинати виконання робіт із засипки укосів ґрунтом, улаштування дощової каналізації, робіт з благоустрою та озеленення у зимовий період є недоцільним.
Напрям 7: Економія бюджетних коштів після виконання будівельно-монтажних робіт
Напрям 8: Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
№ з/п |  | Найменування місцевої/регіональної програми | [8 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Касові видатки (надані кредити) | [6 empty] | Відхилення
[11 empty] | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього
1 |  | 2 | [8 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11
1 |  | Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки | [10 empty] | 169907000 |  |  | 169907000 | [5 empty] | 128170962.58 |  | 128170962.58 |  |  |  | -41736037.42 |  |  | -41736037.42
|  | Усього | [10 empty] | 169907000 |  |  | 169907000 | [5 empty] | 128170962.58 |  | 128170962.58 |  |  |  | -41736037.42 |  |  | -41736037.42
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
№ з/п |  | Показники | [5 empty] | Одниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [8 empty] | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | [6 empty] | Відхилення
[14 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд | усього
1 |  | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13
1 |  | ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНI ПРОВУЛКУ АКАДЕМIКА ФIЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
затрат
1 |  | загальна кошторисна вартість | [5 empty] | ГРН. |  | Розпорядження, кошторисна документація | [6 empty] | 135659300 |  |  | 135659300 |  |  |  |  | 135659300 |  | 135659300
2 |  | витрати на будівельні роботи в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 19149500 |  |  | 19149500 | [11 empty] | -19149500 | -19149500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року. Розпочинати виконання робіт із улаштування ПС-1, ПС-2, влаштування кам’яної накидки, дощової каналізації, дренажів, будівництва насосної станції та зрошувальної мережі у зимовий період є недоцільним.
3 |  | загальні витрати на виконання робіт з проектування | [5 empty] | ГРН. |  | Кошторисний розрахунок | [6 empty] | 850500 |  |  | 850500 |  |  |  |  | 850500 |  | 850500
4 |  | в т.ч. в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 850500 |  |  | 850500 | [11 empty] | -850500 | -850500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року
продукту
1 |  | площа, на якій планується проведення будівельних робіт | [5 empty] | ГА. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2
ефективності
1 |  | середня вартість витрат 1 га | [5 empty] | ГРН. |  | Розрахунок | [6 empty] | 678296500 |  |  | 678296500 | [11 empty] | -678296500 | -678296500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались.
якості
1 |  | рівень готовності будівельних робіт | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 36.95 |  |  | 36.95 | [11 empty] | -36.95 | -36.95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельні роботи не проводлись.
2 |  | рівень готовності проектної документації | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 75 |  |  | 75 | [11 empty] | -75 | -75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Проектні роботи не проводились.
2 |  | КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА
затрат
1 |  | загальна кошторисна вартість | [5 empty] | ГРН. |  | Розпорядження, кошторисна документація | [6 empty] | 58740700 |  |  | 58740700 |  |  |  |  | 58740700 |  | 58740700
2 |  | витрати на будівельні роботи в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 13546900 |  |  | 13546900 |  |  |  |  | 5261256.45 |  | 5261256.45 |  |  |  |  | -8285643.55 | -8285643.55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Після внесення змін до помісячного розподілу бюджетних асигнувань у жовтні 2020 року було розпочато виконання робіт на об’єкті. Крім того лише у грудні збільшено бюджетні призначення в сумі 5 181,0 тис.грн., однак у зв'язку з обмеженістю в часі бюджетні кошти не використано в повному обсязі.
3 |  | загальні витрати на виконання робіт з проектування | [5 empty] | ГРН. |  | Кошторисний розрахунок | [6 empty] | 635000 |  |  | 635000 |  |  |  |  | 635000 |  | 635000
4 |  | в т.ч. в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 635000 |  |  | 635000 |  |  |  |  | 106284 |  | 106284 |  |  |  |  | -528716 | -528716
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Після внесення змін до помісячного розподілу бюджетних асигнувань у жовтні 2020 року було розпочато виконання робіт на об’єкті. Крім того лише у грудні збільшено бюджетні призначення в сумі 5 181,0 тис.грн., однак у зв'язку з обмеженістю в часі бюджетні кошти не використано в повному обсязі.
продукту
1 |  | площа, на якій планується проведення будівельних робіт | [5 empty] | ГА. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
ефективності
1 |  | середня вартість витрат 1 га | [5 empty] | ГРН. |  | Розрахунок | [6 empty] | 19580233.333 |  |  | 19580233.333 |  |  |  |  | 19580233.333 |  | 19580233.333
якості
1 |  | рівень готовності будівельних робіт | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 80.97 |  |  | 80.97 |  |  |  |  | 80.74 |  | 80.74 |  |  |  |  | -0.23 | -0.23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення рівня готовності об’єкту за рахунок зменшення відносно плану фактичних витрат на БМР
2 |  | рівень готовності проектної документації | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  |  |  |  | -5 | -5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення рівня готовності проектної документації за рахунок зменшення відносно плану фактичних витрат на ПКД
3 |  | ПРОТИЗСУВНI РОБОТИ НА СХИЛI БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗI ВУЛИЦЬ ПРОВIДНИЦЬКОЇ ТА РАДIСНОЇ
затрат
1 |  | загальна кошторисна вартість | [5 empty] | ГРН. |  | Розпорядження, кошторисна документація | [6 empty] | 136100000 |  |  | 136100000 |  |  |  |  | 136100000 |  | 136100000
2 |  | витрати на будівельні роботи в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 4800000 |  |  | 4800000 | [11 empty] | -4800000 | -4800000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року.
3 |  | загальні витрати на виконання робіт з проектування | [5 empty] | ГРН. |  | Кошторисний розрахунок | [6 empty] | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  | 200000
4 |  | в т.ч. в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 190000 |  | 190000 |  |  |  |  | -10000 | -10000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Відхилення пов'язане з економією бюджетних коштів.
продукту
1 |  | площа, на якій планується проведення будівельних робіт | [5 empty] | ГА. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0.1
ефективності
1 |  | середня вартість витрат 1 га | [5 empty] | ГРН. |  | Розрахунок | [6 empty] | 1361000000 |  |  | 1361000000 | [11 empty] | -1361000000 | -1361000000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року.
якості
1 |  | рівень готовності будівельних робіт | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 5.14 |  |  | 5.14 |  |  |  |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |  | -3.54 | -3.54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Зменшення рівня готовності об’єкту за рахунок зменшення відносно плану фактичних витрат на БМР
2 |  | рівень готовності проектної документації | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15
4 |  | УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
затрат
1 |  | загальна кошторисна вартість | [5 empty] | ГРН. |  | Розпорядження, кошторисна документація | [6 empty] | 48125700 |  |  | 48125700 |  |  |  |  | 48125700 |  | 48125700
2 |  | витрати на будівельні роботи в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 5680000 |  |  | 5680000 | [11 empty] | -5680000 | -5680000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року. Розпочинати виконання робіт із засипки укосів ґрунтом, улаштування дощової каналізації,робіт з благоустрою, озеленення у зимовий період є недоцільним.
3 |  | загальні витрати на виконання робіт з проектування | [5 empty] | ГРН. |  | Кошторисний розрахунок | [6 empty] | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  | 20000
4 |  | в т.ч. в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 20000 |  |  | 20000 | [11 empty] | -20000 | -20000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року.
продукту
1 |  | площа, на якій планується проведення будівельних робіт | [5 empty] | ГА. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.4
ефективності
1 |  | середня вартість витрат 1 га | [5 empty] | ГРН. |  | Розрахунок | [6 empty] | 34375500 |  |  | 34375500 | [11 empty] | -34375500 | -34375500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року.
якості
1 |  | рівень готовності будівельних робіт | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 80.47 |  |  | 80.47 |  |  |  |  | 68.62 |  | 68.62 |  |  |  |  | -11.85 | -11.85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельно-монтажні роботи не проводлись.
2 |  | рівень готовності проектної документації | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | -1 | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Проектні роботи не виконувались.
5 |  | БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД НА ВУЛ. НОВОВОКЗАЛЬНIЙ, 21 У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНI
затрат
1 |  | загальна кошторисна вартість | [5 empty] | ГРН. |  | Розпорядження, кошторисна документація | [6 empty] | 140000000 |  |  | 140000000 |  |  |  |  | 140000000 |  | 140000000
2 |  | витрати на будівельні роботи в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 500000 |  |  | 500000 | [11 empty] | -500000 | -500000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельно-монтажні роботи не виконувались, у зв'язку з обмеженістю фінансування.
3 |  | загальні витрати на виконання робіт з проектування | [5 empty] | ГРН. |  | Кошторисний розрахунок | [6 empty] | 496800 |  |  | 496800 |  |  |  |  | 496800 |  | 496800
4 |  | в т.ч. в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 496800 |  |  | 496800 |  |  |  |  | 496764.43 |  | 496764.43 |  |  |  |  | -35.57 | -35.57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія бюджетних коштів
продукту
1 |  | площа, на якій планується проведення будівельних робіт | [5 empty] | ГА. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.6
ефективності
1 |  | середня вартість витрат 1 га | [5 empty] | ГРН. |  | Розрахунок | [6 empty] | 233333333.333 |  |  | 233333333.333 |  |  |  |  | 233333333.333 |  | 233333333.333
якості
1 |  | рівень готовності будівельних робіт | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 4.93 |  |  | 4.93 |  |  |  |  | 4.93 |  | 4.93
2 |  | рівень готовності проектної документації | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | 64 | 64
6 |  | ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ
затрат
1 |  | загальна кошторисна вартість | [5 empty] | ГРН. |  | Розпорядження, кошторисна документація | [6 empty] | 30458600 |  |  | 30458600 |  |  |  |  | 30458600 |  | 30458600
2 |  | витрати на будівельні роботи в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 1275000 |  |  | 1275000 | [11 empty] | -1275000 | -1275000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року. Розпочинати виконання робіт із засипки укосів ґрунтом, улаштування дощової каналізації, робіт з благоустрою та озеленення у зимовий період є недоцільним.
3 |  | загальні витрати на виконання робіт з проектування | [5 empty] | ГРН. |  | Кошторисний розрахунок | [6 empty] | 25000 |  |  | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  | 25000
4 |  | в т.ч. в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 25000 |  |  | 25000 | [11 empty] | -25000 | -25000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року.
продукту
1 |  | площа, на якій планується проведення будівельних робіт | [5 empty] | ГА. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.7
ефективності
1 |  | середня вартість витрат 1 га | [5 empty] | ГРН. |  | Розрахунок | [6 empty] | 43512285.714 |  |  | 43512285.714 | [11 empty] | -43512285.714 | -43512285.714
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року.
якості
1 |  | рівень готовності будівельних робіт | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 59.02 |  |  | 59.02 |  |  |  |  | 54.75 |  | 54.75 |  |  |  |  | -4.27 | -4.27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельно-монтажні роботи не проводлись.
2 |  | рівень готовності проектної документації | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 89 |  | 89 |  |  |  |  | -1 | -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Проектні роботи не виконувались.
7 |  | БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УКРIПЛЕННЯ СХИЛУ ПО ВУЛ. ЛУК'ЯНIВСЬКIЙ, 46 У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
затрат
1 |  | загальна кошторисна вартість | [5 empty] | ГРН. |  | Розпорядження, кошторисна документація | [6 empty] | 157146900 |  |  | 157146900 |  |  |  |  | 157146900 |  | 157146900
2 |  | витрати на будівельні роботи в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 123025100 |  |  | 123025100 |  |  |  |  | 122032707.11 |  | 122032707.11 |  |  |  |  | -992392.89 | -992392.89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія бюджетних коштів після виконання будівельно-монтажних робіт
3 |  | загальні витрати на виконання робіт з проектування | [5 empty] | ГРН. |  | Кошторисний розрахунок | [6 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000
4 |  | в т.ч. в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 83950.59 |  | 83950.59 |  |  |  |  | -16049.41 | -16049.41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Економія бюджетних коштів після виконання будівельно-монтажних робіт
продукту
1 |  | площа, на якій планується проведення будівельних робіт | [5 empty] | ГА. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 9 |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9
ефективності
1 |  | середня вартість витрат 1 га | [5 empty] | ГРН. |  | Розрахунок | [6 empty] | 17460766.667 |  |  | 17460766.667 |  |  |  |  | 17460766.667 |  | 17460766.667
якості
1 |  | рівень готовності будівельних робіт | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 19.97 |  |  | 19.97 |  |  |  |  | 79.1 |  | 79.1 |  |  |  |  | 59.13 | 59.13
2 |  | рівень готовності проектної документації | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  | 15
8 |  | БУДIВНИЦТВО КОМПЛЕКСУ IНЖЕНЕРНО-ТЕХНIЧНИХ ПРОТИЗСУВНИХ СПОРУД, ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОТИАВАРIЙНИХ РОБIТ НА СХИЛI МIЖ ОЗЕРОМ ТА ПРОВ.МОТОРНИМ У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ РАЙОНI М.КИЄВА
затрат
1 |  | загальна кошторисна вартість | [5 empty] | ГРН. |  | Розпорядження, кошторисна документація | [6 empty] | 150000000 |  |  | 150000000 |  |  |  |  | 150000000 |  | 150000000
2 |  | загальні витрати на виконання робіт з проектування | [5 empty] | ГРН. |  | Кошторисний розрахунок | [6 empty] | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000
3 |  | в т.ч. в поточному році | [5 empty] | ГРН. |  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | [6 empty] | 100000 |  |  | 100000 | [11 empty] | -100000 | -100000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року.
продукту
1 |  | площа, на якій планується проведення будівельних робіт | [5 empty] | ГА. |  | Кошторисна документація | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
ефективності
1 |  | середня вартість витрат 1 га | [5 empty] | ГРН. |  | Розрахунок | [6 empty] | 150000000 |  |  | 150000000 | [11 empty] | -150000000 | -150000000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Роботи не виконувались, оскільки джерелом фінансування об’єкту є внутрішні місцеві запозичення. Відповідно до помісячного розподілу бюджетних асигнувань фінансування виконаних робіт по об’єкту передбачалось лише у грудні 2020 року, що унеможливило виконання робіт з початку року.
якості
1 |  | рівень готовності будівельних робіт | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 3.13 |  |  | 3.13 | [11 empty] | -3.13 | -3.13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Будівельно-монтажні роботи не проводлись.
2 |  | рівень готовності проектної документації | [5 empty] | ВІДС. |  | Розрахунок | [6 empty] | 27 |  |  | 27 | [11 empty] | -27 | -27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Проектні роботи не виконувались.
Аналіз стану виконання результативних показників
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Перший заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | [18 empty] | Іван ПАСТУХОВ
[9 empty] | (підпис) | [9 empty] | (ініціали/ініціал, прізвище)
Заступник директора - начальник управління бюджетного планування та капітальних вкладень Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | [18 empty] | Сергій МРИГА
[9 empty] | (підпис) | [9 empty] | (ініціали/ініціал, прізвище)
| 41_8 |  |  |  | 23.02.2021 14:41:58
| 12926 |  | Виконання бюджетної програми за показниками 000012926 від 25.01.2021 16:45:26