## Лист1
Солом’янська РДА, станом на 01.03.2024
№ | Найменування осіб, що звернулись із заявкою (ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку/ОСББ/ЖБК) | Адреса будинку | Дата подання заявки | Реєстр. № заявки | Вид робіт | Вартість робіт, тис. грн | Стан використання заявки
1 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Вадима Гетьмана, 46-А | 2023-02-08 | 38/Д-59 | Ремонт (заміна) ліфтів | 8178.832 | відсутній протокол № 1, 2
2 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, корпус 8, під'їзди 1-6, 12-13 | 2023-02-24 | 38/КО-78 | Ремонт покрівлі | 3530.9401 | відсутній протокол № 2
3 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Смілянська, 10/31 | 2023-02-27 | 38/КО-83 | Ремонт ліфта | 1785.13 | відсутній протокол № 1
4 | ОСББ | вул. Августина Волошина, 2-А | 2023-02-28 | 38/Д-86 | Ремон фасаду |  | відсутній протокол № 1. Відсутні фахівці для складання дефектного акту та кошторису
5 | Обслуговуючий кооператив | вул. Тетяни Яблонської, 2 | 2023-03-01 | 38/З-87 | Ремонт ліфтів | 1119.9815 | Повний пакет документів передано до РДА 07.04.2023
6 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Митрополита Василя Липківського, 31 | 2023-03-07 | 38/КО-92 | Ремонт (заміна) ліфтів | 4950.928 | Повний пакет документів передано до РДА 03.07.2023
7 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Гладківська, 1/7 | 2023-03-09 | 38/КО-94 | Ремонт ліфта | 255.284 | роботи виконано відповідно розпорядження СРДА від 08.05.2023 № 279
8 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Авіаконструктора Антонова, 11 | 2023-03-13 | 38/КО-100 | Ремонт ліфта | 309.613 | роботи виконано відповідно розпорядження СРДА від 08.05.2023 № 279
9 | ЖБК | вул. Борщагівська, 46/1, 46/2 | 2023-04-07 | 38/726 | Ремонт інженерних мереж системи ХВП |  | відсутній протокол № 1. Відсутні фахівці для складання дефектного акту та кошторису
10 | ОСББ | вул. Смілянська, 15 | 2023-04-11 | 38/К-145 | Капітальний ремонт покрівлі | 677.2164 | Повний пакет документів передано в РДА 27.09.2023
11 | ОСББ | вул. Петра Радченка, 12 | 2023-04-11 | 38/Т-146 | Ремонт (заміна) ліфтів |  | відсутній протокол № 1. Ліфт не на обслуговуванні. Відсутні фахівці для складання дефектного акту та кошторису
12 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, корпус 6 | 2023-04-19 | 38/КО-160 | Ремонт покрівлі |  | відсутній протокол № 1. Відсутні фахівці для складання дефектного акту та кошторису
13 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Тетянинська, 8/7 | 2023-04-21 | 38/КО-174 | Ремонт ліфта | 349.722 | Повний пакет документів передано в РДА 15.06.2023
14 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Феофіла Яновського, 1-А | 2023-05-29 | 38/КО-225 | Ремонт (заміна) пасажирського ліфта | 1718.13 | відсутній протокол № 2
[5 empty] | Ремонт (заміна) вантажного ліфта | 2291.133 | відсутній протокол № 2
15 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Миколи Василенка, 14-Г | 2023-06-22 | 38/КО-272 | Ремонт покрівлі |  | відсутній протокол № 1. Відсутні фахівці для складання дефектного акту та кошторису
16 | ЖБК | вул. Романа Ратушного, 5 | 2023-06-28 | 38/1363 | Ремонт підвального приміщення |  | відсутній протокол № 1. Відсутні фахівці для складання дефектного акту та кошторису
17 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Єреванська, 30 | 2023-07-25 | 38/1580 | Ремонт ліфтів | 5539.805 | відсутній протокол № 2
18 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32. корп. 4А, під'їзд 1 | 2023-07-26 | 38/КО-349 | Ремонт вхідної групи |  | Відсутні фахівці для складання дефектного акту та кошторису
19 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. І. Пулюя, 1-А | 2023-08-10 | 38/ЕЛ/Т-5/4 | Ремонт ліфтів | 5539.805 | відсутній протокол № 1
20 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | бульв. Вацлава Гавела, 34Г | 13.09.20230 | 38/КО-447 | Ремонт (заміна) пасажирського ліфта | 5218.682 | Повний пакет документів передано в РДА 06.11.2023
| ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку |  |  |  | Ремонт (заміна) вантажного ліфта
21 | ЖБК | вул. Романа Ратушного, 35А | 2023-09-05 | 38/КО-431 | Ремонт інженерних мереж систем ГВП, ХВП, ЦО |  | відсутній протокол № 1. Відсутні фахівці для складання дефектного акту та кошторису
22 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Освіти, 14А | 14.09.2023 20.09.2023 | 38/КО-452 38/КО-452/1 | Ремонт (заміна) пасажирського та вантажного ліфтів | 6000 | виконання робіт передбачено розпорядженням СРДА від 15.02.2024 № 111 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації"
23 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Смілянська, 10/31 | 2023-09-26 | 38/2059 | Заміна вантажного ліфта та роз'єднання інженерних систем вантажного та пасажирського ліфтів 1-й підїзд | 2938.895 | відсутній протокол № 2
24 | ОСББ "Лебедева" | вул. Миколи Голего, 6 | 2023-10-17 | 38/П-521 | капітальний ремонт ліфтів |  | відсутній протокол № 1, 2
25 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | бульв. Чоколівський, 20 | 2023-10-24 | 38/КО-533 | заміна трубопроводу каналізації |  | відсутній протокол № 1, 2
26 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | бульв. Вацлава Гавела, 36Б | 2023-11-29 | 38/КО-643 | капітальний ремонт ліфтів | 5539.805 | станом на 15.12.2023 наявний повний пакет документів
27 | ОСББ "Наша оселя 19/1" | вул. Григорія Кочура (Пироговського), 19 корп 1 | 2023-12-01 | 108/38-2563 | капітальний ремонт ліфтів | 2086.1708 | відсутній протокол № 1, 2
[5 empty] | капітальний ремонт електромережі (монтаж LED світильників) | 209.1764
28 | КП "Керуюча компанія" | вул. Миколи Голего, 7Б | 2024-01-12 | 108/38/КО-36 КО-1073 | покрівля |  | Відсутні фахівці для складання дефектного акту та кошторису
29 | ЖБК "Рассвет" | вул. Сім'ї Ідзиковських, 41 | 2024-01-24 | 108/38/КО-58 | покрівля |  | Відсутні фахівці для складання дефектного акту та кошторису
30 | ЖБК "Восток-2" | вул. Солом'янська, 34 | 2024-01-23 | 108/38/КО-56 | покрівля |  | Відсутні фахівці для складання дефектного акту та кошторису